Протокол

заседания рабочей группы по реализации мероприятия 9. «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области» комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Республика ШКИД»

06.04.2018г.                                          г. Вологда                                          №1

Председатель рабочей группы:

Рындина Е.Н., директор БУ СО ВО «ВЦПД №2»

Члены рабочей группы:

Ширикова Е.Н., заведующая стационарным отделением №2;

Лисицина О.В., экономист;

Корюкина Н.Ф., инженер по закупкам;

Комякова О.Л., заведующая Ресурсным центром;

Сидорова Н.Б., инструктор по физкультуре;

Лушкова В.И., педагог-организатор;

Славороссова Е.В., психолог

Секретарь:

Дзюбина Г.Е.

Присутствовали:

Ширикова Е.Н.-заведующая стационаром;

Лисицина О.В.- экономист,

Корюкина Н.Ф. -инженер-программист,

Комякова О.Л.- заведующая Ресурсным Центром;

Сидорова Н.Б.- инструктор по физкультуре,

Лушкова В.И. – педагог-организатор,

Славороссова Е.В.- психолог.

Повестка дня:

1.  Знакомство с планом мероприятий по подготовке к введению и реализации  мероприятия 9. «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области»

2.  О цели создания и составе Рабочей группы.

3. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.

4. О первоочередных планах работы.

5.  Разное.

Рындина Е.Н. – открыла заседание рабочей группы по реализации Мероприятия 9. комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Республика ШКИД»

Довела до сведения, что  мероприятие реализуется за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  М. В. Гордеевой;  «20»  июня 2018  г. подписано  Соглашение о выделении гранта № 152 на реализацию мероприятия, утвержден комплексный план реализации мероприятия, бюджет.

По второму вопросу   Рындина Е.Н. рассказала о цели, задачах и этапах реализации мероприятия. Для успешной реализации плана мероприятий проекта необходимо создать рабочую группу.  Е.Н.Рындина огласила состав членов рабочей группы и озвучила их функционал.

Состав рабочей группы по реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области»:

Ширикова Е.Н., заведующая стационарным отделением №2;

Лисицина О.В., экономист;

Корюкина Н.Ф., инженер по закупкам;

Комякова О.Л., заведующая Ресурсным центром;

Сидорова Н.Б., инструктор по физкультуре;

Лушкова В.И., педагог-организатор;

Славороссова Е.В., психолог

Ширикова Е.Н. - ответственная  за реализацию мероприятия; разработать Положение о клубе, программу занятий Клуба; подготовка отчетов;

Сидорова Н.Б.- руководитель Клуба, ответственная за спортивное направление;  Лушкова В.И.- организация межведомственного взаимодействия (разработка программы туристской направленности

Славороссовой Е.В. –обеспечение  психологического сопровождения  участников   Клуба «Республика ШкИД»;

Комякова О.Л. - освещение  деятельности Клуба «Республика ШкИД» на интернет ресурсах;

инженер по закупкам Корюкина Н.Ф., торги на приобретение  оборудования, необходимого для реализации мероприятия (перечень оборудования указан в договоре),

экономист Лисицина О.В. - учет и эффективное использование оборудования,  финансовый учет расходования средств, выделенных  на реализацию мероприятия, подготовка финансовых отчетов.

Постановили:

Принять к сведению информацию о целях, задачах и этапах проекта.

Утвердить состав членов рабочей группы.

Голосовали:

Единогласно «за»

Слушали:

По  третьему вопросу – о первоочередных планах рабочей группы -  Ширикова Е.Н. пояснила, что в  июле-августе 2018 года необходимо начать торги по приобретению уличных тренажеров;

Глазачева А.К. проводит мероприятия на улице по подготовке площадки для установки тренажеров (подсыпка песком, демонтаж старых футбольных ворот, и уличных построек); в сентябре рабочей группе необходимо провести организационное собрание с исполнителями мероприятия, проинформировать их об условиях, задачах, этапах реализации мероприятия.

Заведующий организационно-правовым отделом Денисовская В.В. к сентябрю формирует список целевой  группы.

Ширикова Е.Н. разрабатывает план реализации мероприятия на 2018, 2019 год. Сидорова Н.Б. разрабатывает программу занятий на уличных тренажерах. В  сентябре провести информационную акцию с соисполнителями мероприятия, которые будут участвовать в реализации мероприятия (ВИПЭ, СФЦ на Мальцева, Стадион Динамо, Воскресная школа Храма  Покрова на Козлене).

Постановили:

В  сентябре 2018г. провести организационное собрание с исполнителями мероприятия, на котором подвести итоги организационного периода реализации  мероприятия. Установить уличный комплекс тренажеров  по адресу Козленская, 44-а. В первых числах сентября провести открытие Клуба «Республика ШкИД».

Голосовали:

Единогласно «За».

Слушали:

По  четвертому вопросу Комякова О.Л. пояснила, что в апреле необходимо на сайте  учреждения создать раздел «Инновационный социальный проект «Республика  ШкИД», на котором  будет размещена информация о проводимой работе, поддерживаться обратная связь, оцениваться результативность проведенных мероприятий.

Педагогу-психологу Славороссовой Е.В. –разработать диагностические анкеты для участников Клуба.

Постановили:

Комяковой О.Л. на сайте учреждения создать раздел «Инновационный социальный проект «Республика  ШкИД», психологу Славороссовой Е.В. провести анкетирование участников целевой группы на выявление готовности подростков к участию в мероприятии.

Голосовали:

Единогласно «За».

Слушали:

По вопросу «Разное» обсуждали вопрос о целесообразности создания реабилитационных программ в рамках реализации мероприятия «Клуб «Республика ШкИД»: Лушкова В.И. «Реабилитационный туризм», Славороссова Е.В. «Палитра эмоций», подготовить графики работы специалистов с участниками Клуба, принимающими участие в программах.

Постановили:

Педагогу-организатору Лушковой В.И. подготовить реабилитационную программу по туризму в рамках Клуба «Республика ШкИД», психологу Славороссовой Е.В. «Палитра эмоций» до 1.09.18 г.

Председатель рабочей группы                                                 Е.Н.Рындина

Секретарь                                                                                    Г.Е.Дзюбина

Протокол

заседания рабочей группы по реализации мероприятия 9. «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области» комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Республика ШКИД»

04.09.2018 г.                                          г. Вологда                                                                № 2

Председатель рабочей группы:

Рындина Е.Н., директор БУ СО ВО «ВЦПД №2»

Члены рабочей группы:

Ширикова Е.Н., заведующая стационарным отделением №2;

Лисицина О.В., экономист;

Корюкина Н.Ф., инженер по закупкам;

Комякова О.Л., заведующая Ресурсным центром;

Сидорова Н.Б., инструктор по физкультуре;

Лушкова В.И., педагог-организатор;

Славороссова Е.В., психолог

Секретарь:

Дзюбина Г.Е.

Присутствовали:

Ширикова Е.Н.-заведующая стационаром;

Лисицина О.В.- экономист,

Корюкина Н.Ф. -инженер-программист,

Комякова О.Л.- заведующая Ресурсным Центром;

Сидорова Н.Б.- инструктор по физкультуре,

Лушкова В.И. – педагог-организатор,

Славороссова Е.В.- психолог.

Повестка дня:

1.  Согласование рабочей  программы.

2.  Результаты мониторинга готовности к введению мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области».

Ход заседания:

По первому вопросу слушали  руководителя Клуба Сидорову Н.Б. Познакомила с рабочей программой Клуба «Республика ШкИД», отчиталась о проведенной работе за 4 месяца.

Секретарём группы был вынесен на голосование вопрос о согласовании проекта  рабочей программы .

Результаты голосования

ЗА - 7

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили:

1.  Согласовать проект рабочей  программы.

2.  Педагогу-организатору Лушковой В.И., психологу Славороссовой Е.В.

По   второму вопросу слушали ответственную за мероприятие Ширикову Е.Н.  с информацией о результатах мониторинга готовности к введению и реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области».

По итогам анализа готовности:

Разработан и реализуется  план мероприятий по подготовке к введению и реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области».

Проведено  общее собрание педагогов,  на котором  педагогические работники были  проинформированы о ходе подготовки к реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области».

Разработана нормативно-правовая база для реализации мероприятия.

Корюкина Н.Ф..,  инженер-программист, сообщила присутствующим о том, что  прошли торги по закупке спортивного оборудования. Поставка ожидается не ранее  октября 2018 года.

На основании вышесказанного  Корюкиной Н.Ф. на голосование вынесен  вопрос о признании неполной готовности к введению и реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области» .

Результаты голосования

ЗА - 7

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили:

- Признать готовность к введению и реализации  мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области» неполной.

Председатель рабочей группы                                                 Е.Н.Рындина

Секретарь                                                                                    Г.Е.Дзюбина

Протокол

заседания рабочей группы по реализации мероприятия 9. «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области» комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Республика ШКИД»

04.10.2018 г.                                          г. Вологда                                                               №3

Председатель рабочей группы:

Рындина Е.Н., директор БУ СО ВО «ВЦПД №2»

Члены рабочей группы:

Ширикова Е.Н., заведующая стационарным отделением №2;

Лисицина О.В., экономист;

Корюкина Н.Ф., инженер по закупкам;

Комякова О.Л., заведующая Ресурсным центром;

Сидорова Н.Б., инструктор по физкультуре;

Лушкова В.И., педагог-организатор;

Славороссова Е.В., психолог

Секретарь:

Дзюбина Г.Е.

Присутствовали:

Ширикова Е.Н.-заведующая стационаром;

Лисицина О.В.- экономист,

Корюкина Н.Ф. -инженер-программист,

Комякова О.Л.- заведующая Ресурсным Центром;

Сидорова Н.Б.- инструктор по физкультуре,

Лушкова В.И. – педагог-организатор,

Славороссова Е.В.- психолог.

Повестка дня:

1 Результаты мониторинга готовности к введению и реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области»

2 Организация работы Клуба «Республика «ШкИД».

По первому вопросу слушали  Ширикову Е.Н., заведующую стационаром, с

информацией о результатах мониторинга готовности к введению и реализации мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области».

По итогам анализа готовности:

Создана  материально-техническая база для реализации проекта  (21.09.2019 г. подписан контракт на поставку  спортивного оборудования);

Демонтировано старое спортивное оборудование, произведена подсыпка песком мест установки уличных тренажеров).

Организовано взаимодействие со студентами ВИПЭ по реализации мероприятия.

19.09.18 г. прошло открытие Клуба «Республика ШкИД».

Сформирован состав участников Клуба.

Организована работа секций: настольный теннис, футбол, фрироуп, туризм, легкая атлетика.

На информационном совещании педагогов заслушаны программы «Палитра эмоций» психолога Славороссовой Е.В., программа туристского направления  Клуба «Республика ШкИД», программа занятий на уличных тренажерах инструктора по физкультуре Сидоровой Н.Б.

На основании вышесказанного Шириковой Е.Н. был вынесен на голосование вопрос о

готовности к введению и реализации  мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области».

Результаты голосования

ЗА - 7

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решили:

- Признать готовность к введению и реализации  мероприятия «Развитие клубной деятельности для подростков, находящихся в конфликте с законом, на базе организаций социального обслуживания области» полной.

Председатель рабочей группы                                                 Е.Н.Рындина

Секретарь                                                                                    Г.Е.Дзюбина