БУ СО ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ФЛАГМАН"

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

"ЖИВАЯ НИТЬ ТРАДИЦИЙ"

Авторский коллектив:

Игумнова Оксана Юрьевна

Костромина Анжелла Юрьевна

Жданова Екатерина Николаевна

2022

ПАСПОРТ  ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

«Живая нить традиций»

(Сохранение культурного наследия русского народа

посредством приобщения воспитанников к народной традиционной культуре)

- Основные положения

| Наименование учреждения, реализуемого проект | Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Флагман» |
| --- | --- |
| Тема проекта | «Живая нить традиций» |
| Адресат проекта (целевая аудитория) | Воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 3-х до 17 лет |
| Авторский коллектив | Игумнова Оксана Юрьевна, заведующая стационарным отделением №1 Костромина Анжелла Юрьевна, музыкальный руководитель Жданова Екатерина Николаевна, педагог-организатор |
| Сотрудники структурных подразделений, ответственные за реализацию плана мероприятий творческого проекта (ФИО, должность) | Лисовская Лариса Валерьевна, заведующая стационарным отделением №2 Коротаева Наталия Владимировна, педагог-организатор Жданова Екатерина Николаевна, педагог-организатор Костромина Анжелла Юрьевна, музыкальный руководитель Малкова Татьяна Алексеевна, инструктор по труду Воробьёва Светлана Валерьевна, хореограф |
| Нормативная правовая основа реализации творческого проекта | Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 "О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России" |
| Цель творческого проекта | Знакомство подрастающего поколения с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса воспитанников к народным традициям, понимание их особенностей и взаимосвязи отдельных видов народного творчества |
| Задачи творческого проекта | - Возрождение и реконструкция традиционных форм праздничной, игровой и обрядовой деятельности детей и подростков в сочетании с современными технологиями. - Повышение уровня знаний воспитанников об основных жанрах и стилях музыкально-поэтического творчества, народного танца и музыки, декоративно-прикладного искусства. 3. Формирование системы представлений о смысловых основах традиционной народной культуры и их связи с современным творчеством. 4. Социализация воспитанников за счёт расширения социокультурных связей между целевой аудиторией проекта и культурно-досуговыми учреждениями фольклорной направленности при использовании оффлайн-форматов мероприятий. |
| Направления реализации творческого проекта (в соответствии с задачами) | Устное народное творчество Театрализованная деятельность Музыкальное творчество Танцевальное творчество Изобразительная и декоративно-прикладная деятельность |

- Планируемые результаты и показатели результативности

| № п/п | Наименование задачи | Показатели результативности (количественные и/или качественные) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Возрождение и реконструкция традиционных форм праздничной, игровой и обрядовой деятельности детей и подростков в сочетании с современными технологиями. |  |
| 2 | Повышение уровня знаний воспитанников об основных жанрах и стилях музыкально-поэтического творчества, народного танца и музыки, декоративно-прикладного искусства. |  |
| 3 | Формирование системы представлений о смысловых основах традиционной народной культуры и их связи с современным творчеством. |  |
| 4 | Социализация воспитанников за счёт расширения социокультурных связей между целевой аудиторией проекта и культурно-досуговыми учреждениями фольклорной направленности при использовании оффлайн-форматов мероприятий. |  |

3.   План реализации творческого проекта (по направлениям деятельности):

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Козлёне в рождественский сочельник, беседа со служителями храма | январь | Харитонова И.В., психолог |  |
| 2 | Интерактивное мероприятие «Рождественские посиделки» (история, традиции, обычаи праздника); | январь | ПоповаТ.Е., Корнева С.П., воспитатели |  |
| 3 | Интерактивное мероприятие «Святочные вечёрки» (совместно с народным ансамблем «Раденье» и детским центром «Дом-Театр Петрушки»): | январь | Детский центр «Дом-Театр Петрушки», Жданова Е.Н., педагог-организатор |  |
| 4 | Познавательно-игровая программа «Забавы богатырские» | февраль | Костромина А.Ю., муз.руководитель, Корнева С.П, Михалкина О.Н, Окатова А.В. Эргашова Ф.З. воспитатели |  |
| 5 | Работа мастерской по декоративно-прикладному творчеству («Народная игрушка») | февраль-ноябрь | Малкова Т.А, инструктор по труду |  |
| 6 | Театрализованная деятельность (совместно с детским центром «Дом-Театр Петрушки») | февраль-ноябрь | Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы |  |
| 7 | Праздник «Масленица-затейница» Мастер-класс «Мы давно блинов не ели» | март | Костромина А.Ю., муз.руководитель, Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы, Лукашук И.В. Бочкарёва О.В. Жигачева А.В. Смирнова М.Н. – воспитатели |  |
| 8 | Экскурсия в Музей кружева. День вологодского кружева. | май | Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы |  |
| 9 | Интерактивное мероприятие «Все оттенки русской песни и русской пляски» | май | Костромина А.Ю., муз.руководитель, Воробьёва С.В., хореограф |  |
| 10 | Интерактивное мероприятие «Народные символы России: матрёшка, самовар, балалайка» | июнь | Малкова Т.А, воспитатели |  |
| 11 | Праздник Троицы | июнь | Воспитатели |  |
| 12 | Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей «Семёнково» (быт русской деревни) | июль | Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы |  |
| 13 | Интерактивное мероприятие «Русский народный костюм» Экскурсия в центр традиционной народной культуры | август | Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы |  |
| 14 | Конкурс «Не хлебом единым…» (с презентацией традиционных блюд русской кухни) | сентябрь | Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы, воспитатели социальных семей |  |
| 15 | Конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Удивительный мир ремесел». Открытие выставки в учреждении. | октябрь | Малкова Т.А., инструктор по труду Жданова Е.Н., Коротаева Н.В., педагоги-организаторы |  |
| 16 | Итоговое мероприятие «Живая нить традиций» (защита проекта) | ноябрь | Все авторы и участники проекта |  |

4.Информационное сопровождение проекта

- Разработка конспектов и сценариев занятий, мероприятий, обрядовых праздников.

- Регулярное размещение актуальной информации на интернет-ресурсах и в сетевых сообществах

- Оформление портфолио проекта

- Создание видеоролика и фотоальбома по окончании проекта

Технологическая карта творческого проекта

| ТЕМА ПРОЕКТА: «Живая нить традиций» |  |  | Предметная область – народное творчество Авторский коллектив: Игумнова Оксана Юрьевна, заведующая стационарным отделением №1 Костромина Анжелла Юрьевна, музыкальный руководитель Жданова Екатерина Николаевна, педагог-организатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Смысл проектной деятельности Кому адресован проект Цель проекта: |  |  | Культура любого народа основана на его национальных особенностях. Знать свои истоки, традиции, обычаи должен каждый человек. Проект призван расширить кругозор и развить интерес воспитанников к национальной культуре, быту, фольклору, декоративно-прикладному искусству. Это особенно важно в наши дни, когда резко снизилась роль значения таких понятий, как патриотизм, чувство национальной гордости. Приобщение ребенка к культуре, народным традициям помогает заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, любви к Родине и ее истории. Разновозрастной группе детей Знакомство подрастающего поколения с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса воспитанников к народным традициям, понимание их особенностей и взаимосвязи отдельных видов народного творчества |
| Результат проектной деятельности | Продукт проектной деятельности |  | Создание видеофильма по результатам проекта |
|  | Критерии оценки |  | 1. Наличие интереса воспитанников к народным традициям и народному творчеству (опрос или анкетирование) 2. Качество исполнения несложных фольклорных форм при использовании музыкального, танцевального, литературно-постановочного материала (при проведении обрядовых праздников и других мероприятий проекта) 3. Качество овладения некоторыми приемами и техниками русских ремесел и промыслов (результат – выставка работ воспитанников) |
| Что необходимо для выполнения проекта | Источники информации |  | Научная и художественная литература, интернет-ресурсы 1. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество , Ред. Т. Я. Шпикалова, Г. А. Поровская. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 272 с. 2. Князева О.Л., Маханёва М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - СПб.: Детство - Пресс, 2000г. 3. Комарова Г. С., Ратанова Т. А. и др. Народное искусство в воспитании детей. - М.: Пед. общество России, 2000г. 4. Сетевое издание «Культура в Вологодской области» http://cultinfo.ru/folk-culture 5. видеопрезентация "вологодские народные промыслы" https://infourok.ru/prezentaciya-vologodskie-narodnie-promisli-1807559.html 6. Народный танец. Методика преподавания. «Гуманитарный издательский центр» ВЛАДОС, Москва 2012 7.«Вологодский фольклор». Северо-западное книжное издательство. 1974. – 264. 8. Игры народные. Свод этнографических понятий и материалов. Народное знание. Фольклор. Народное искусство. М., 1991. – 47с. |
|  | Приборы и материалы |  | Компьютерное оборудование с выходом в интернет, аудио и видео оборудование Русские народные и театральные костюмы Кукольный театр Атрибуты для проведения праздников и мероприятий Материал для декоративно-прикладного творчества |
|  | Необходимые знания, умения, навыки и способы работы |  | Знание основ традиционной культуры Вологодской области: основные знания о праздниках и русских традициях, народных промыслах. Умение работать в команде (участвовать в распределении заданий, проявлять ответственности в выполнении задания, согласованно действовать, проявлять готовность к взаимопомощи). Умение находить нужную информацию и правильно ее применять в работе Обладание самоконтролем и дисциплиной Навык выступать перед публикой, вести диалог. |
|  | Время реализации проекта |  | 11 месяцев (январь-ноябрь 2022 г.) |
| План работы над проектом | Этап 1 | Январь | Определение актуальности и социальной ценности проекта. Выбор темы проекта. Определение цели и задач, составление плана деятельности и списка источников информации. Заполнение технологической карты. |
|  | Этап 2 | Январь Февраль-март | Знакомство и сохранение православных и народных обычаев: - посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Козлёне в рождественский сочельник, беседа со служителями храма; - интерактивное мероприятие «Рождественские посиделки» (история, традиции, обычаи праздника); - интерактивное мероприятие «Святочные вечёрки» (совместно с народным ансамблем «Раденье» и детским центром «Дом-Театр Петрушки»): разучивание колядок, святочных игр, просмотр кукольного представления в рождественском вертепе. Обсуждение промежуточных результатов с руководителем и участниками проекта. Знакомство и изучение русских народных промыслов Работа мастерской по декоративно-прикладному творчеству (на протяжении всего проекта) Познавательно-игровая программа «Забавы богатырские» Мастер-класс «Мы давно блинов не ели» Праздник «Масленица-затейница» Театрализованная деятельность (совместно с детским центром «Дом-Театр Петрушки») Обсуждение промежуточных результатов с руководителем и участниками проекта. |
|  |  | Апрель-май | Экскурсия в Музей кружева, в рамках празднования Дня вологодского кружева (27 мая). Работа мастерской по декоративно-прикладному творчеству («Народная игрушка») Театрализованная деятельность (совместно с детским центром «Дом-Театр Петрушки») Обсуждение промежуточных результатов с руководителем и участниками проекта. |
|  |  | Июнь, июль, август | Праздник Троицы Интерактивное мероприятие «Народные символы России: матрёшка, самовар, балалайка» Интерактивное мероприятие «Все оттенки русской песни и русской пляски» Знакомство с историей русского быта (Экскурсия в Архитектурно-этнографический музей «Семёнково») Обсуждение промежуточных результатов с руководителем и участниками проекта. |
|  |  | Сентябрь-октябрь | Интерактивное мероприятие «Русский народный костюм» Кулинарный учрежденческий конкурс«Не хлебом единым…» (с презентацией традиционных блюд русской кухни) Творческий учрежденческий конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Удивительный мир ремесел» Открытие выставки детского декоративно-прикладного творчества «Удивительный мир ремесел» Обсуждение промежуточных результатов с руководителем и участниками проекта. |
|  | Этап 3 | Ноябрь | Создание портфолио и видеоролика проекта. Защита проекта. Итоговое мероприятие «Живая нить традиций» (Демонстрация полученных знаний и умений). |