УТВЕРЖДАЮ Директор БУ СО ВО «Вологодский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2» Е.Н. Рындина «_____»__________________2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области  А. В. Ершов

«_____»__________________2020 г.

Основные направления работы

БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2» по реализации

опорно-методической площадки Департамента социальной защиты населения Вологодской области

«Ресурсный центр содействия семейному устройству «трудноустраиваемой категории» детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей  и профилактике вторичного социального сиротства»

на 2020 год

Задачи в рамках опорно-методической площадки:

- Активизация деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках межведомственного взаимодействия по проблеме семейного устройства воспитанников «трудноустраиваемой категории».

- Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов «Школ кандидатов в замещающие родители» организаций социального обслуживания, специалистов органов опеки и попечительства, членов ВРОО «Волонтерская служба поддержки замещающей семьи» и женсоветов области по работе с кандидатами в замещающие родители, прошедшими подготовку, по приему в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

- Координация работы операторов по социальному сопровождению замещающей семьи в рамках исполнения Межведомственного регламента  проведения ежемесячного мониторинга условий жизни несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), приемной и восстановленной кровной семьи  воспитанника с целью профилактики возвратов и вторичного социального сиротства.

- Активизация деятельности приемных родителей-волонтеров муниципальных сетей ВРОО «Волонтерская служба поддержки замещающей семьи» по приему в свою семью воспитанников «трудноустраиваемой категории» организаций для детей-сирот.

| № п/п | Содержание деятельности | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое и методическое обеспечение деятельности ОМП |
| 1.1. | Подготовка анализа работы опорно-методической площадки за 2019 год и годового плана работы ОМП на 2020 г. | Январь | Рындина Е.Н. |
| 1.2. | Утверждение годового плана работы ОМП на социальном консилиуме | Февраль | Рындина Е.Н. |
| 1.3. | Планирование деятельности и ведение отчетной документации подпрограммы «Дорога к дому» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы». | Январь, в течение года | Комякова О.Л., зав. отделением, |
| 1.4. | Подготовка отчета для ДСЗН ВО по итогам областной акции «На каникулы в семью» в 2020 г. | Август | Комякова О.Л., зав. отделением, Кухта Ю.А., юрисконсульт |
| 1.5. | Проведение анкетирования по исследованию проблем в замещающих семьях. | Январь, ноябрь | Комякова О.Л., зав. отделением, Усанова Л.А. |
| 1.6 | Подготовка проблемно-аналитического отчета о работе приемных родителей-волонтеров Вологодской области. Определение перспектив развития ВРОО «Волонтерская служба поддержки замещающих семей» на 2020 год. | Февраль | Хватова А.В. |
| 1.7. | Разработка сетки занятий родительского лектория «Помощь вовремя!» на 2020 год в рамках исполнения Межведомственного регламента сопровождения замещающих семей Вологодской области | Январь | Усанова Л.А. Харитонова И.В. |
| 1.9. | Подготовка анализа опроса детей из замещающих семей: опросник для дошкольников, младших школьников, подростков. | Январь | Усанова Л.А. Харитонова И.В. |
| 1.8. | Повышение квалификации специалистов Ресурсного центра по проблеме семейного устройства воспитанников «трудоустраиваемой категории» | В течение года | Комякова О.Л., зав. отделением |
| Взаимодействие с органами опеки и попечительства муниципальных районов Вологодской области, членов женсоветов области, приемных родителей-волонтеров, сотрудников Вологодской Митрополии в реализации на территории области государственной политики деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части реализации права ребенка жить и воспитываться в семье |
| 2.1. | Взаимодействие с органами опеки и попечительства по оказанию помощи замещающим семьям Вологодской области в рамках деятельности «Социального десанта» | В течение года | Комякова О.Л., зав. отделением |
| 2.3. | Совместно с ДСЗН координация работы операторов по сопровождению замещающей семьи муниципальных районов и городских округов Вологодской области в рамках исполнения Межведомственного регламента | 1 раз в квартал | Комякова О.Л., зав. отделением Хватова А.В. Усанова Л.А. |
| 2.4. | Взаимодействие с органами опеки и попечительства г. Вологды по исполнению Межведомственного регламента проведения ежемесячного мониторинга условий жизни несовершеннолетних в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях | В течение года в соответствие с планом работы ООП г. Вологды | Комякова О.Л., зав. отделением, Харитонова И.В., Усанова Л.А., Наливайко Н.Ю. |
| 2.6. | Организация взаимодействия между специалистами организаций социального обслуживания (операторами по сопровождению замещающих семей), приемными родителями- волонтерами, членами женсоветов и специалистами ООП по сопровождению замещающей семьи в рамках Межведомственного регламента | В течение года | Комякова О.Л., зав. отделением, |
| 2.7. | Трансляция опыта работы БУ СО ВО «ВЦПД №2» | В течение года | Администрация центра |
| 2.8. | Родительский лекторий «Помощь вовремя!» в рамках исполнения Межведомственного регламента сопровождения замещающих семей Вологодской области | 2 раза в месяц в течение года согласно расписанию | Усанова Л.А., специалист по социальной работе |
| 2.9. | Организация видео- курса лекций специалистов ШКЗР организаций социального обслуживания Вологодской области для замещающих родителей, кандидатов в замещающие родители по проблеме воспитания приемных детей на сайте «София» Вологодской митрополии | По плану видео-курса | Комякова О.Л., зав. отделением, Кухта Ю.А. |
| Организационно-правовая и методическая поддержка специалистов, руководителей приемных и кровных родителей воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области |
| 3.1. | Подготовка и издание сборника методических материалов по итогам проекта «Семья каждому ребенку» | Июнь - сентябрь | Комякова О.Л., зав. отделением |
| 3.2. | Разработка и выпуск необходимой информационной и методической базы, обеспечивающей внедрение и последующее распространение технологии среди других организаций | Январь-май | Хватова А.В., Харитонова И.В., Кухта Ю.А. |
| 3.3. | Разработка, выпуск портфолио на воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; взаимодействие с ООО «Фирма «Леда» по макету. | Январь-май | Ситова С.В. |
| 3.4. | Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов | Январь, апрель, июль, сентябрь | Комякова О.Л., зав. отделением, Хватова А.В. |
| 3.5. | Реализация Программы «Моя семья» | Январь-июнь, июль-сентябрь | Психологи стационарных отделений |
| 3.6. | Формирование и реализация событийного плана совместных мероприятий воспитанников организации и кандидатов в замещающие родители: - поездка во владение Бабы Яги, с. Кукобой, Ярославская область (20 детей, 20 кандидатов); - поездка в с. Сизьма, Шекснинский р-н, с посещением Храма Николая Чудотворца, часовни блаженной Ксении, музея истории Сизьмы (15 детей, 15 кандидатов); - «Кулинарный поединок» в сотрудничестве с одним из кафе г. Вологда (3 раза по 5 детей, 5 взрослых); - мастер-класс по изготовлению пиццы, в сотрудничестве с одним из кафе г. Вологда (3 раза по 5 детей, 5 взрослых); - мастер-класс по изготовлению поделок к празднику Светлой Пасхи, совместно с молодежным движением «Воля» (3 раза по 10 детей, 10 взрослых); -посещение ботанического сада Botanika (5 раз по 10 детей и 10 взрослых). | Январь-июнь, июль-сентябрь | Хватова А.В., Жданова Е.Н. |
| 3.7. | Формирование и реализация событийного плана мероприятий для воспитанников организации: - посещение веревочного парка в центре активного отдыха и туризма «YES» (3 раза по 20 детей); - экскурсии на предприятия г. Вологды (5 экскурсий с участием 10 детей в каждой); - занятия в центре активного отдыха «Куб» (4 раза по 10 детей); - посещение Вологодского драматического театра (3 раза по 10 детей); - посещение Музея занимательных наук Эйншейна (4 раза по 10 детей); - посещение МАУ «Ледовый дворец» (5 посещений по 10 детей). | Январь-июнь, июль-сентябрь | Заведующие стационарными отделениями, Жданова Е.Н. |
| 3.8. | Организация работы «Мобильного офиса». | Январь-май | Кухта Ю.А. |
| 3.9. | Организация работы консультативного пункта для замещающих семей и кровных родителей | Январь-июнь, июль-сентябрь | Харитонова И.В. |
| 3.10. | Организация Фестиваля детского творчества «Радуга талантов» | Апрель | Заведующие стационарными отделениями, Комякова О.Л., зав. отделением, Костромина А.Ю. |
| 3.11. | Мониторинг эффективности технологии в рамках реализации проекта. | Июнь | Хватова А.В. |
| 3.12. | Научно-методическая конференция «Семья – каждому ребенку!» | Сентябрь | Администрация учреждения |
| Проведение региональных мониторингов ситуации семейного устройства воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4.1. | Мониторинг устройства воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан | Один раз в квартал; до 30 декабря 2020 г. (по итогам года) | Комякова О.Л., зав. отделением, Хватова А.В. |
| 4.2. | Мониторинг реинтаграции воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровные семьи воспитанников | Один раз в квартал; до 30 декабря 2020г. (по итогам года) | Комякова О.Л., зав. отделением, Хватова А.В. |
| 4.3. | Мониторинг причин возврата воспитанников из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Один раз в квартал; до 30 декабря 2020 г. (по итогам года) | Комякова О.Л., зав. отделением, Хватова А.В. |
| 4.4. | Мониторинг эффективности работы «Школы кандидатов в приемные родители» | Один раз в квартал; до 15 декабря 2020г. (по итогам года) | Комякова О.Л., зав. отделением, Хватова А.В. |
| 4.5. | Мониторинг работы операторов по социальному сопровождению замещающих семей Вологодской области | Один раз в квартал; до 30 декабря 2020г. (по итогам года) | Комякова О.Л., зав. отделением, Хватова А.В. |
| 4.6. | Мониторинг взаимодействия организаций для детей сирот со СМИ Вологодской области по проблеме семейного устройства воспитанников | Один раз в квартал; до 30 декабря 2020г. (по итогам года) | Комякова О.Л., зав. отделением, Ситова С.В. |
| 4.7. | Подготовка банка данных кандидатов в замещающие родители, прошедших обучение на Школе кандидатов и вставших на учет в ООП, но не взявших детей. | Один раз в квартал; до 15 декабря 2020г. (по итогам года) | Ситова С.В. |
| Организация информационно-просветительской деятельности в регионе по проблемам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по привлечению новых семей, готовых принять ребенка (детей) на воспитание |
| 5.1. | Подготовка видеоролика по теме: «Счастливая семья» | Март | Комякова О.Л., зав. отделением, Ситова С.В. |
| 5.2. | Информационное сопровождение проекта «Семья каждому ребенку!»: - подготовка и размещение материалов о ходе и результатах проекта: на интернет-сайте БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2»; - в печатных СМИ - публикации по тематике проекта; на телевидении –сюжеты (репортажи.) | В течение года | Комякова О.Л., зав. отделением, Ситова С.В. |
| 5.3. | Взаимодействие с ГТРК «Вологда», с областными и муниципальными СМИ по проблеме семейного устройства воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освещению мероприятий, проводимых на базе БУ СО ВО «ВЦПД №2» (выступления на ТВ, подготовка статей в СМИ, подготовка видеороликов о воспитанниках ит.д.)) | В течение года | Рындина Е.Н. Комякова О.Л., зав. отделением, Ситова С.В. |
| 5.4. | Взаимодействие с изданиями по размещению статей по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей | В течение года | Ситова С.В. |
| Реализация проектов по направлениям деятельности ОМП |
| 6.1. | Реализация инновационного проекта «Семья - каждому ребенку!» по реализации Гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 1,5 млн. рублей (протокол заседания правления фонда от 24.10.2018г.). | В течение года | Рындина Е.Н., Комякова О.Л., зав. отделением |
| 6.2. | Реализация подпрограммы «Дорога к дому» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы», «Социальный десант» | В течение года | Комякова О.Л., зав. отделением |