Утверждено

приказом бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Флагман”

от 01.07.2022 года № 275/2 – ОД

План реализации мероприятий

Комплекса мер Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения,

обеспечению безопасности детей «Безопасное детство»

в БУ СО ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, “Флагман”

| № п/п | Описание деятельности | Срок | Исполнители | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. «Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координация работ органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений для обеспечения эффективной реализации Комплекса мер» |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение документов, обеспечивающих реализацию Комплекса мер Вологодской области по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство» (далее – Комплекс мер) в учреждении. | июль-сентябрь 2022 г. | Старший воспитатель Елисеева И.П. Психолог Староверова С.В. Педагог - организатор Амшокова А.Е. | Разработаны и утверждены следующие документы: - Приказ об организации деятельности по реализации мероприятий Комплекса мер в БУ СО ВО «ВЦПД, “Флагман»; - Положение о реализации мероприятий Комплекса мер в БУ СО ВО ««ВЦПД, “Флагман»; - План реализации мероприятий Комплекса мер в БУ СО ВО ««ВЦПД, “Флагман». Разработаны и утверждены нормативные документы, регламентирующие реализацию мероприятий: - Положение о Службе медиации (примирения); - Положение о волонтерском отряде «По зову сердца» |
| 1.5. | Информирование общественности о результатах реализации регионального Комплекса мер. | 2022-2023 годы | Заведующий отделением содействия семейному устройству Комякова О.Л. | Размещено не менее 20 публикаций за период 2022-2023 г. о реализации мероприятий Комплекса мер. Разработаны информационные и методические материалы (буклетов/листовок) по тематике Комплекса мер не менее 1 на реализуемое мероприятие. Обеспечено распространение информационных и методических материалов, не менее 10 экземпляров на реализуемое мероприятие. |
| 2. | Задача 2. «Развитие инфраструктуры, способствующей развитию региональной системы обеспечения безопасного детства» |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание служб примирения (медиации) или развитие действующих путем внедрения новых технологий и методик работы с детьми и родителями, на базе организаций социального обслуживания |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Развитие сети служб медиации (примирения) в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей | 2022-2023 годы | Руководитель службы медиации Староверова С.В. | В учреждении функционирует Служба медиации (примирения). В работу службы внедрены программы восстановительной медиации, медиативные технологии для разрешения конфликтов в детских коллективах, работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения. В результате реализации мероприятия в течение 2022 - 2023 г. не менее, чем у 7 детей и подростков сформированы навыки приемлемых способов выражения негативных эмоций, навыки самоконтроля; уменьшилось число конфликтов в среде «ребенок - ребенок». |
| 3. | Задача 3: «Разработка и внедрение профилактических и реабилитационных программ, на основе использования новых методик и технологий, направленных на повышение качества оказания помощи детям» |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение реабилитационных программ для детей, переживших насилие и жестокое обращение |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Разработка и реализация программ реабилитации воспитанников организаций для детей - сирот и родителей, пострадавших от насилия, жестокого обращения, пренебрежения их нуждами в семье | 2022-2023 годы | Психологи Косова Н.Г., Лапухина В.Н. | Разработана и внедрена в деятельность учреждения программа реабилитации воспитанников организаций для детей - сирот и родителей, пострадавших от насилия, жестокого обращения, пренебрежения их нуждами в семье с использованием сенсорной комнаты, арт - терапевтических технологий, песочной терапии и сказкотерапии. Программа направлена на снижение эмоционального напряжения у воспитанников; гармонизацию личностной, эмоционально - волевой сферы; улучшение социальной адаптации; уменьшение проявлений различных форм деструктивного поведения воспитанников. В 2022 году занятиями охвачено не менее 20 несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, получивших специализированную помощь; в 2023 году – не менее 20 детей. |
|  | Разработка и реализация программ выявления случаев насильственных проявлений детьми по отношению к детям |  |  |  |
| 3.2.2. | Разработка и внедрение в стационарных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации программ скрининг - диагностики для выявления различных форм деструктивного поведения воспитанников (в т.ч. буллинга в детских коллективах) | 2022-2023 годы | Психологи Косова Н.Г., Лапухина В.Н. | Разработана и внедрена в деятельность учреждения программа скрининг - диагностики с целью выявления различных форм деструктивного поведения, что обеспечило раннее выявление несовершеннолетних «группы риска»; позволило своевременно организовать психокоррекционную и профилактическую работу; способствовало предотвращению проявления случаев насилия в отношении сверстников, снижению эмоционального напряжения, уменьшению конфликтных ситуаций среди подростков. За период 2022-2023 г. в занятия включены не менее 30 несовершеннолетних, которые охвачены программами выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям |
| 3.3. | Разработка и внедрение программ по предотвращению проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде |  |  |  |
| 3.3.2. | Разработка и внедрение в деятельность специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, программ, направленных на предотвращение различных видов деструктивного поведения в подростковой среде, путем организации продуктивной культурно-досуговой, физкультурно - оздоровительной, трудовой деятельности воспитанников, занятий по формированию основ безопасного поведения в различных жизненных ситуациях | 2022-2023 годы | Педагоги - организаторы Жданова Е.Н., Амшокова А.Е. | С целью предотвращения проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде реализована программа организации продуктивной досуговой деятельности воспитанников, программа формирования безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. За период 2022023г. в занятия включены не менее 50 детей, охваченных профилактическими программами, направленными на предотвращение проявлений различных видов деструктивного поведения в подростковой среде. Также в продуктивную досуговую деятельность включены не менее 3 несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям, которым оказана специализированная помощь - 2022 год ; не менее 7 детей - 2023 год. |
| 4. | Задача 4: «Организация и проведение мероприятия «Неделя информирования об общероссийском Детском телефоне доверия 8-800-2000-122», приуроченного к Международному дню Детского телефона доверия (17 мая)» |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение областной декады мероприятий «Неделя информирования об общероссийском Детском телефоне доверия 8-800-2000-122» | 2023 год | Педагог-организатор Жданова Е.Н. | В 2023 году в учреждении организована и проведена декада «Неделя информирования об общероссийском Детском телефоне доверия 8-800-2000-122». В рамках декады проведено информирование воспитанников о деятельности детского телефона доверия, организовано размещение информации в социальных сетях, организована выдача листовок, буклетов и пр. Воспитанники приняли участие в областном конкурсе рисунков «Мой друг – ДТД». Для детей проведены игровые программы по теме мероприятия. |
| 5. | Задача 5: «Развитие добровольческих инициатив» |  |  |  |  |
| 5.4. | Реализация проектов детского добровольчества на базе центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей | 2022-2023 годы | Педагог - организатор Амшокова А.Е. | В 2022 году разработано положение о волонтерском отряде «По зову сердца». За период 2022-2023г. в добровольческую деятельность, способствующую предотвращению проявлений деструктивного поведения в детской среде, вовлечены не менее 15 воспитанников. |
| 6. | Задача 6. «Содействие в проведении мероприятий по повышению компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик» |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение новых социальных практик в рамках регионального Комплекса мер, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 2022-2023 годы | заведующий отделением содействия семейному устройству Комякова О.Л. | 1 специалист организации прошел обучение на профессиональной стажировочной площадке Фонда по направлению: - «Обеспечение оказания помощи несовершеннолетним лицам-жертвам преступлений, в том числе сексуального характера, включая социальную реинтеграцию, физическую и психологическую реабилитацию, а также их близким» (Нижегородская область). |
| 6.2. | Проведение специалистами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работу с детьми, пострадавшими от жестокого обращения и преступных посягательств. | 2023 год | Психолог Косова Н.Г. | Специалистом, прошедшим обучение на профессиональных стажировочных площадках Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период реализации Комплекса мер проведены обучающие мероприятия для специалистов учреждения. В результате обеспечено повышение профессиональной компетенции не менее чем у 5 специалистов. |